## Feuil1
# action | date | # rapport | titre | Action
AC-21-3114 | 2021-08-16 | AS-21-5091 | CW34-PROMETA | Vérifier et nous fournir la date de validit%E9 des masques de fuite des trios operateurs. | Voir pièces jointes (solder)
AC-21-3113 | 2021-08-17 | AS-21-5091 | CW34-PROMETA | verifier le type de cuve et mettre la pose sur un bac de retention selon le type de cuve | Voir pièces jointes (solder)
AC-21-3112 | 2021-08-13 | RM-21-581 | CW34-ALTITUDE 44 | Mise %E0 jour du MOS | Voir pièces jointes (solder)
AC-21-3111 | 2021-08-13 | AS-21-5080 | CW34 - Rebouclage audit AS-21-4961 | - Faire ajouter l-%E9tape PA contr%F4le %E9chafaudage (1,5m%3E6m) - Faire ajouter l-%E9tape montage r%E9fractaire 1,5m%3E6m %3E %E0 faire par Justin, MOES amand%E9es par %E9crit mais le MOES doit %EAtre r%E9imprim%E9 pour plus de clart%E9s | Voir pièces jointes (solder)
AC-21-3110 | 2021-08-14 | RM-21-580 | CW34-Liz Montagens-Montages fontes réfractaires | Planifier un audit de recouvrement pour chaque point | Voir pièces jointes (solder)
AC-21-3102 | 2021-08-14 | RM-21-577 | CW34-Liz Montagens-Mise en place des blocs de la ceinture |  | Voir pièces jointes (solder)
AC-21-2947 | 2021-07-30 | RM-21-542 | CW34-Criomec | Voir remarques sur le rapport joint. Modification des croquis pour une meilleure compréhension | Voir pièces jointes (solder)
AC-21-2937 | 2021-08-04 | RM-21-540 | CW34-Liz Montagens
AC-21-2936 | 2021-08-04 | RM-21-540 | CW34-Liz Montagens
AC-21-2935 | 2021-08-04 | RM-21-540 | CW34-Liz Montagens
AC-21-2934 | 2021-08-04 | RM-21-540 | CW34-Liz Montagens | Le point d'arrêt du système de levage n'est pas correctement libellé "Contrôle de levage avant début des opérations". Il est nécessaire de corriger en précisant la vérification de la conformté du système de levage avec contrôle légal (en charge). | En cours (envoie prévu pour le 25/08/21 au matin)
AC-21-2933 | 2021-08-04 | RM-21-540 | CW34-Liz Montagens | Mettre un moyen par crochet (outil spécifique sur manitou) pour toute manutention | En cours (envoie prévu pour le 25/08/21 au matin)
AC-21-2861 | 2021-07-25 | RM-21-519 | CW34-Liz Montagens
AC-21-2860 | 2021-07-25 | RM-21-519 | CW34-Liz Montagens
AC-21-2859 | 2021-07-25 | RM-21-519 | CW34-Liz Montagens | > voir avec le DO Mise en place d-un verrouillage du portillon. Prévoir un point d-arrêt avant découpe du garde corps Le MOS correspondant à l'amenée du matériel comporte l'ouverture d'un garde corps et la mise en place d'un portillon. Un permis feu est prévu pour l'ouverture du garde corps : diamètre meuleuse 125 Il n'y a pas de document formalisé pour l'ouverture du garde corps car celui ci n'est pas encore réceptionné par AMF. Le portillon mis en place n'est pas condamné durant l'absence de l'entreprise | En cours (envoie prévu pour le 25/08/21 au matin)
AC-21-2827 | 2021-07-23 | RM-21-511 | CW34-Criomec | L'échafaudage reste indéterminé et doit pouvoir permettre (par baiisage ou/e surface étendue/étanche avec bâches ignifugées) de garantir de toute pièce qui pourrait chuter depuis les niveaux supérieurs aux abords du cowper 34 | Voir pièces jointes (solder)
AC-21-2826 | 2021-07-20 | RM-21-511 | CW34-Criomec | La corde est utilisée pour le guidage des charges depuis le sol jusqu'au niveau supérieur (55m). Ainsi, la corde ne sera pas tenue tout au long du levage. Afin d'éviter la reprise de corde sous la charge, le matériel (gaffe) doit être adapté. Afin de ne pas tirer sur les pièces (IPE sanglés en botte), la corde sera fixée sur l'élingue. | Voir pièces jointes (solder)
AC-21-2825 | 2021-07-20 | RM-21-511 | CW34-Criomec | Les point d'arrêt pour l'échafaudage conforme à l'expression du besoin & la grue conformer aux levages des pièces à monter (via boîte de levage et des fers IPE en botte) | Voir pièces jointes (solder)
AC-21-2728 | 2021-07-09 | AS-21-4471 |  |  | Voir pièces jointes
AC-21-2569 | 2021-06-29 | RM-21-424 | CW34-Prémontage zone DK6 extrémité rectiligne vent chaud | Manque étapes dans la chronologie des tâches, notamment la partie accostage de la pièce qui reste suspendue pour pointage soudure du compensateur | Voir pièces jointes (solder)
AC-21-2491 | 2021-06-22 | RM-21-412 |  |  | Voir pièces jointes
Solder voir piece jointes
envoie de la preuve d'audit le 25/08