## Feuil1
|  |  |  | N° commande : |  | 40019733028 |  | P d P N° |  | 2021
MODE OPERATOIRE EN SECURITE PAR L'ENTREPRISE : | [8 empty] | AXODYN
Nom du rédacteur : |  | A LE BER |  |  |  | Lieu de l'intervention : |  | BASE VIE
Téléphone : |  | 611798405 |  |  |  | Nature des travaux : |  | Assistance sécurité de chantier
Fax :
Nom et qualification de la personne chargée par l'entreprise | [5 empty] | date et durée prévisible d'intervention :
de diriger l'opération : | [5 empty] | du 28/06/21 au 23/06/22
A LE BER | [5 empty] | Effectif maxi : 1
N° | PHASES D'ACTIVITE (CHRONOLOGIE) |  |  |  | RISQUES |  |  | MESURES DECIDEES
1 | Prise en compte du dossier, connaissance des prestations |  |  |  | Ne pas être en règle |  |  | -Avoir l’aptitude médecine du travail valide. -Avoir la connaissance des prestations du marché. -Avoir la connaissance du Document Unique GESER BEST. -Avoir la connaissance du mode opératoire des travaux et du planning. -Avoir les accès AMF véhicule et personnel. -Avoir les formations Arceloraccueil, accueil chantier… -Avoir la connaissance du Plan de Prévention. -Avoir la connaissance des études sécurité. -Avoir la connaissance des règles d’or d’AMF. -Avoir les habilitations valides correspondantes aux travaux. -Avoir les équipements de sécurité en parfait état. -Avoir la feuille de déclinaison AMF SG86. -Avoir une copie du Plan de prévention. -Avoir une autorisation de travail.
2 | Accès au site / POI salle de contrôle |  |  |  | Chute de plain pied Chute de petite hauteur Heurt Foulure Contusion Choc contre un obstacle |  |  | -Respect des consignes générales et particulières de sécurité AMF. -Respect des règles de circulation et de stationnement du secteur. -Respect de la signalétique usine. -Téléphoner en zone sécurisée. -Ne pas se déplacer en téléphonant. -Port des protections auditives dans la zone HFx. -Inscription et désincription au registre POI à chaque entrée et chaque repli du chantier. -Respect du code sirène pour alerte POI -Respect du code sirene pour oreille de fourneau et retour vers salle de contrôle. -Detecteur 4 têtes vérifié et habilitation. -Respecter les balisages et tenir les rampes
3 | Activités de tous les jours quel qu'elles soient |  |  |  | contamination CORONAVIRUS |  |  | Respecter les règles et conduites à tenir décrites dans le MOS V6 Formation coronavirus et port masques réalisées. Masques et gel hydroalcoolique fournis par GESER BEST Respect des gestes barrières Marquage au sol de la jauge par salle
4 | Co activités avec les entreprises extérieur et l'exploitant |  |  |  | Coups, heurts Chute d'objet Coupures, blessures Bruit Gaz Projection particule incandescente Glissade circulation véhicule et piétonne |  |  | -Etre consulter sur les risques liés a la co activités lors des réunions de coordination.
Fait à : | DUNKERQUE |  | Le : | 2021-07-02 |  |  | Nom et signature du représentant de l'Entreprise extérieure :
[7 empty] | Nom: LE BER Arnaud |  |  | Signature:
Nom du Donneur d'Ordre (ArcelorMittal ou cabinet d'ingénierie): | [6 empty] | En cas de sous traitance de rang 2 et plus :
| JEROME DAULMERIE | [5 empty] | Entreprise titulaire du contrat AMF :
ou | [6 empty] | Représentée par :
Fonction :
Agissant pour le compte d'AMAL-ETN
Signature : | [6 empty] | Signature :

## Feuil2
|  |  |  | N° commande : |  | 4001973028 |  | P d P N° |  | 61103
MODE OPERATOIRE EN SECURITE PAR L'ENTREPRISE : | [8 empty] | AXODYN
Nom du rédacteur : |  | A LE BER |  |  |  | Lieu de l'intervention : |  | COWPER 34
Téléphone : |  | 611798405 |  |  |  | Nature des travaux : |  | Assistance sécurité de chantier
Fax :
Nom et qualification de la personne chargée par l'entreprise | [5 empty] | date et durée prévisible d'intervention :
de diriger l'opération : | [5 empty] | du 28/06/21 au 23/06/22
A LE BER | [5 empty] | Effectif maxi : 1
N° | PHASES D'ACTIVITE (CHRONOLOGIE) |  |  |  | RISQUES |  |  | MESURES DECIDEES
1 | Prise en compte du dossier, connaissance des prestations |  |  |  | Ne pas être en règle |  |  | -Avoir l’aptitude médecine du travail valide. -Avoir la connaissance des prestations du marché. -Avoir la connaissance du Document Unique AXODYN. -Avoir la connaissance du mode opératoire des travaux et du planning. -Avoir les accès AMF véhicule et personnel. -Avoir les formations Arceloraccueil, accueil chantier… -Avoir la connaissance du Plan de Prévention. -Avoir la connaissance des études sécurité. -Avoir la connaissance des règles d’or d’AMF. -Avoir les habilitations valides correspondantes aux travaux. -Avoir les équipements de sécurité en parfait état. -Avoir la feuille de déclinaison AMF SG86. -Avoir une copie du Plan de prévention. -Avoir une autorisation de travail.
2 | Accès au site / POI salle de contrôle HF3 |  |  |  | Chute de plain pied Chute de petite hauteur Heurt Foulure Contusion Choc contre un obstacle |  |  | -Respect des consignes générales et particulières de sécurité AMF. -Respect des règles de circulation et de stationnement du secteur. -Respect de la signalétique usine. -Téléphoner en zone sécurisée. -Ne pas se déplacer en téléphonant. -Port des protections auditives dans la zone HFx. -Inscription et désincription au registre POI à chaque entrée et chaque repli du chantier. -Respect du code sirène pour alerte POI -Respect du code sirene pour oreille de fourneau et retour vers salle de contrôle. -Detecteur 4 têtes vérifié et habilitation. -Respecter les balisages et tenir les rampes
3 | Assistance pour le compte des TN, sur site |  |  |  | Coups, heurts Chute d'objet Coupures, blessures Bruit Gaz Projection particule incandescente Glissade circulation véhicule et piétonne |  |  | -Zone gaz, être muni d’un détecteur gaz 4 têtes, et d’un masque de fuite avec cartouche CO avec date d’utilisation non périmée. Formation risques gaz et espace confiné -Avoir une autorisation d’accès en zone gaz. -Port des EPI. -Tenir la rampe dans les escaliers et accès. -Pas de travaux en hauteur. -Utiliser les planchers, passerelles et accès existants. -Port des lunettes de sécurité ou sur-lunette. -Pas de manutention ni levage. -Rester éloigné des organes en mouvement ou à démarrage automatique. -Pas de passage à proximité des charges en mouvement. -Pas de travaux sur organes électriques. -Port des protections auditives. -Vigilance -Respect règle de circulation -Et de déplacement
5 | Activités de tous les jours quel qu'elles soient |  |  |  | contamination CORONAVIRUS |  |  | Respecter les règles et conduites à tenir décrites dans le MOS V6 Formation coronavirus et port masques réalisées. Masques et gel hydroalcoolique fournis par GAXODYN Respect des gestes barrières Marquage au sol de la jauge par salle
6 | Co activités avec les entreprises extérieur et l'exploitant |  |  |  | Coups, heurts Chute d'objet Coupures, blessures Bruit Gaz Projection particule incandescente Glissade circulation véhicule et piétonne |  |  | -Etre consulter sur les risques liés a la co activités lors des réunions de coordination.
Fait à : | DUNKERQUE |  | Le : | 2021-06-23 |  |  | Nom et signature du représentant de l'Entreprise extérieure :
[7 empty] | Nom: LE BER A |  |  | Signature:
Nom du Donneur d'Ordre (ArcelorMittal ou cabinet d'ingénierie): | [6 empty] | En cas de sous traitance de rang 2 et plus :
| JEROME DAULMERIE | [5 empty] | Entreprise titulaire du contrat AMF :
ou | [6 empty] | Représentée par :
Fonction :
Agissant pour le compte d'AMAL-ETN
Signature : | [6 empty] | Signature :

## Feuil3
|  |  |  | N° commande : |  | 4001973028 |  | P d P N° |  | 64415
MODE OPERATOIRE EN SECURITE PAR L'ENTREPRISE : | [8 empty] | AXODYN
Nom du rédacteur : |  | A LE BER |  |  |  | Lieu de l'intervention : |  | DK 6
Téléphone : |  | 611798405 |  |  |  | Nature des travaux : |  | Assistance sécurité de chantier
Fax :
Nom et qualification de la personne chargée par l'entreprise | [5 empty] | date et durée prévisible d'intervention :
de diriger l'opération : | [5 empty] | du 28/06/21 au 23/06/22
A.Justin | [5 empty] | Effectif maxi : 1
N° | PHASES D'ACTIVITE (CHRONOLOGIE) |  |  |  | RISQUES |  |  | MESURES DECIDEES
1 | Prise en compte du dossier, connaissance des prestations |  |  |  | Ne pas être en règle |  |  | -Avoir l’aptitude médecine du travail valide. -Avoir la connaissance des prestations du marché. -Avoir la connaissance du Document Unique AXODYN. -Avoir la connaissance du mode opératoire des travaux et du planning. -Avoir les accès AMF véhicule et personnel. -Avoir les formations Arceloraccueil, accueil chantier… -Avoir la connaissance du Plan de Prévention. -Avoir la connaissance des études sécurité. -Avoir la connaissance des règles d’or d’AMF. -Avoir les habilitations valides correspondantes aux travaux. -Avoir les équipements de sécurité en parfait état. -Avoir la feuille de déclinaison AMF SG86. -Avoir une copie du Plan de prévention. -Avoir une autorisation de travail.
2 | Accès au site / POI salle de contrôle |  |  |  | Chute de plain pied Chute de petite hauteur Heurt Foulure Contusion Choc contre un obstacle |  |  | -Respect des consignes générales et particulières de sécurité AMF. -Respect des règles de circulation et de stationnement du secteur. -Respect de la signalétique usine. -Téléphoner en zone sécurisée. -Ne pas se déplacer en téléphonant. -Port des protections auditives dans la zone HFx. -Inscription et désincription au registre POI à chaque entrée et chaque repli du chantier. -Respect du code sirène pour alerte POI -Respect du code sirene pour oreille de fourneau et retour vers salle de contrôle. -Detecteur 4 têtes vérifié et habilitation. -Respecter les balisages et tenir les rampes
3 | Assistance pour le compte des TN, sur site |  |  |  | Coups, heurts Chute d'objet Coupures, blessures Bruit Gaz Projection particule incandescente Glissade circulation véhicule et piétonne |  |  | -Zone gaz, être muni d’un détecteur gaz 4 têtes, et d’un masque de fuite avec cartouche CO avec date d’utilisation non périmée. Formation risques gaz et espace confiné -Avoir une autorisation d’accès en zone gaz. -Port des EPI. -Tenir la rampe dans les escaliers et accès. -Pas de travaux en hauteur. -Utiliser les planchers, passerelles et accès existants. -Port des lunettes de sécurité ou sur-lunette. -Pas de manutention ni levage. -Rester éloigné des organes en mouvement ou à démarrage automatique. -Pas de passage à proximité des charges en mouvement. -Pas de travaux sur organes électriques. -Port des protections auditives. -Vigilance -Respect règle de circulation -Et de déplacement
4 | Activités de tous les jours quel qu'elles soient |  |  |  | contamination CORONAVIRUS |  |  | Respecter les règles et conduites à tenir décrites dans le MOS V6 Formation coronavirus et port masques réalisées. Masques et gel hydroalcoolique fournis par AXODYN Respect des gestes barrières Marquage au sol de la jauge par salle
5 | Co activités avec les entreprises extérieur et l'exploitant |  |  |  | Coups, heurts Chute d'objet Coupures, blessures Bruit Gaz Projection particule incandescente Glissade circulation véhicule et piétonne |  |  | Etre consulter sur les risques liés a la co activités lors des réunions de coordination.
Fait à : | DUNKERQUE |  | Le : | 2021-07-02 |  |  | Nom et signature du représentant de l'Entreprise extérieure :
[7 empty] | Nom: LE BER Arnaud |  |  | Signature:
Nom du Donneur d'Ordre (ArcelorMittal ou cabinet d'ingénierie): | [6 empty] | En cas de sous traitance de rang 2 et plus :
| JEROME DAULMERIE | [5 empty] | Entreprise titulaire du contrat AMF :
ou | [6 empty] | Représentée par :
Fonction :
Agissant pour le compte d'AMAL-ETN
Signature : | [6 empty] | Signature :